## Slide 1: Бизнес-аналитик и управление организационными изменениями: обороняться или наступать?
Любовь Дубовицкая

## Slide 2: Что такое изменение?
Определяемся с понятиями
Изменение – это переход от текущего состояния к целевому будущему состоянию.
(Стандарт по управлению изменениями ACMP)

## Slide 3: Изменений боятся все!
Страхи сотрудников
  Страх потери работы
  Страх увеличения нагрузки и количества задач
  Страх вмешательства руководства в деятельность сотрудника или подразделения
  Страх недостатка собственных знаний и компетенций для успешного освоения новых методов работы

## Slide 4: Изменений боятся все!
Страхи руководителей
  Страх потерять власть и статус
  Страх потерять работу
  Переход к новой форме властного воздействия (не сила, а знание)
  Страх перед критикой
  Страх перед неизвестностью

## Slide 5: Изменений боятся все!
Страхи аналитиков???

## Slide 6: Изменений боятся все!
Причины сопротивления переменам
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ?!

## Slide 7: Изменений боятся все!
Причины сопротивления переменам
Сопротивление на личностном уровне
Сопротивление на уровне группы или организации
Технические причины
Политические причины
Культурологические причины

## Slide 8: Направления изменений
Сверху вниз и снизу вверх
Топ
менеджмент
Линейные руководители
Сотрудники

## Slide 9: Кривая принятия изменений сотрудниками
Изменения навязываются «сверху вниз»

## Slide 10: Кривая принятия изменений: менеджмент и сотрудники
Изменения навязываются «сверху вниз»
Важно помнить, что менеджмент узнает о всех грядущих масштабных внутрикорпоративных изменениях намного раньше, чем остальные сотрудники.
Источник: BASF EMEA Office Workspace Framework

## Slide 11: Кривая принятия новшеств
Распределение сотрудников по категориям
Используемая в маркетинге кривая принятия нового продукта так же актуальна и для категоризации сотрудников по скорости принятия изменений в рамках компании

## Slide 12: Управление изменениями
Кейс из практики
Сотрудники могут встречать Вас и идею о нововведениях по-разному…
Очень по-разному…

## Slide 13: Ролевая модель
Роли в процессе управления изменениями (по Prosci)
Поддержи-вающие подразделе-ния
Топ-менеджмент и высшее руководство
Проектная команда
Менеджмент среднего звена и руководители отделов
Команда по управлению изменениями

## Slide 14: Ролевая модель
Роли в процессе управления изменениями (по Prosci)
Менеджмент среднего звена и руководители отделов
Команда по управлению изменениями
  Все больше данных подтверждают наличие прямой зависимости между успехом инициативы и тем, насколько хорошо был решен вопрос с ресурсами

## Slide 15: Ролевая модель
Роли в процессе управления изменениями (по Prosci)
Менеджмент среднего звена и руководители отделов
Команда по управлению изменениями
  Степень участия спонсоров определяет успех или провал проекта

## Slide 16: Ролевая модель
Роли в процессе управления изменениями (по Prosci)
Менеджмент среднего звена и руководители отделов
Команда по управлению изменениями
  Отношение линейного менеджера к переменам отразится (будет скопировано) на отношении его подчиненных
Менеджмент среднего звена и руководители отделов

## Slide 17: Ролевая модель
Роли в процессе управления изменениями (по Prosci)
Менеджмент среднего звена и руководители отделов
Команда по управлению изменениями
  Без направления и менеджмента техническая сторона изменений не продвинется вперед
Проектная команда

## Slide 18: Ролевая модель
Роли в процессе управления изменениями (по Prosci)
Менеджмент среднего звена и руководители отделов
  Поддерживающие подразделения привносят экспертизу по различным функциональным направлениям, включая HR, оргразвитие, обучение, коммуникацию, специалистов по предметным областям
Поддержи-вающие подразделе-
ния

## Slide 19: Модели зрелости организации по управлению изменениями
По методологии Change First
Зачаточный
Осязаемый
Организационный
Институциональный
Управление изменениями в проектах представлено лишь базовыми коммуникациями и тренингами
Управление изменениями используется в проектах компании, но без постоянства
Управление изменениями постоянно используется на всех ключевых проектах компании и применяется при изменениях внутренних процессов
Бизнес-спонсоры из топ-менеджмента управляют общей способностью организации к изменениям

## Slide 20: Модель управления изменениями Джона Коттера
8 Принципов
1 Создание ощущения срочности изменений
2 Создание прочной коалиции сторонников перемен
3 Разработка виденья и стратегии
4 Коммуницирование виденья будущего состояния
5 Добиться массовой поддержки плана перемен
6 Планирование и достижение быстрых побед
7 Наращивание успеха и усиление изменений
8 Закрепление новых принципов в культуре организации

## Slide 21: Методологии практического управления изменениями
Стандарт по управлению изменениями ACMP
Одним из наиболее приближенных к практике управления изменениями руководств на наш взгляд является Стандарт по управлению изменениями Ассоциации профессионалов управления изменениями (ACMP).

## Slide 22
РУКОВОДСТВО
ПЕРСОНАЛ

## Slide 23: Что делать?
Обороняться или наступать?

## Slide 24: Шаг 1
Определите свое место и роль в проекте по изменениям
АНАЛИТИК?
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА?
ВНЕШНИЙ ЭКСПЕРТ?
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА?
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА?

## Slide 25: Шаг 2
Модель Джона Коттера + коммуникация
КОММУНИЦИРУЙТЕ!
РАССКАЗЫВАЙТЕ
ОБЪЯСНЯЙТЕ
УБЕЖДАЙТЕ
СПРАШИВАЙТЕ
СЛУШАЙТЕ
ДОКАЗЫВАЙТЕ
ПОКАЗЫВАЙТЕ
УЧИТЕ

## Slide 26: Результаты для бизнес-аналитика
Воевать нельзя жить мирно
  Максимальное снижение противостояния – Вы больше не враг!
  Получение максимально качественной информации - минимизация переделок
  Укоренение нововведений в корпоративной культуре организации – Вы работали не зря!
  Создания культуры поддержки изменений в организации – уважение к труду аналитика

## Slide 27: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Любовь Дубовицкая
К.ф.н., руководитель группы оптимизации процессов консалтингового холдинга, действительный член Российского отделения международной ассоциации BPM профессионалов ABPMP.
Контактная информация:
E-Mail: lubchen@list.ru
Моб. Тел.: 8 (916) 293-50-43